2012年度吉林省使用地理标志产品

专用标志先进企业奖励实施方案

为做好2012年度“吉林省使用地理标志产品专用标志先进企业”奖励工作，根据《吉林省使用地理标志产品专用标志奖励办法》(吉质监科[2009]57号)有关规定，制定本方案。

一、工作目标

拟评选出15户左右2012年度“吉林省使用地理标志产品专用标志先进企业”。

二、申请奖励企业的资格条件
　  （一）申报资格。经国家质检总局批准获得使用地理标志产品专用标志资格并且已经使用专用标志的吉林省企业（2010、2011年度受表彰企业除外）。

（二）申报条件。符合《吉林省使用地理标志产品专用标志奖励办法》(吉质监科[2009]57号)中规定的奖励条件。

三、实施步骤

（一）申报阶段（2012.10.22～11.22）

1、企业完成“使用地理标志产品专用标志先进企业”申报材料（见附件，2012.10.22～11.6）；

2、县级质量技术监督局对企业申报材料进行资格审查，为符合申报条件的企业出具审查意见（2012.11.6～11.13）；

3、市级质量技术监督局对企业申报材料进行复审，为复审合格的企业出具审查意见（2012.11.13～11.20）；

4、市级质量技术监督局将本辖区内复审合格企业的申报材料统一报送省地理标志产品保护办公室（2012.11.20～11.22），超过报送时间的将不予受理。

（二）评审阶段（2012.11.22～12.25）

1、省地理标志产品保护办公室组织成立“吉林省使用地理标志产品专用标志先进企业”评审专家组；

2、评审专家组对经市、州质量技术监督局审查合格的企业进行现场审查和评审，确定15户2012年度“吉林省使用地理标志产品专用标志先进企业”侯选企业名单；

3、省质量技术监督局对15户侯选企业进行公示并确定最终奖励名单；

4、省公务员局、省质量技术监督局联合在《吉林日报》发布《关于2012年度吉林省使用地理标志保护产品专用标志先进企业的公告》。

（三）实施阶段（2013年初）

在2013年全省质量技术监督系统工作会议上对15户获奖企业实施奖励，颁发证书和奖金。

四、工作措施及原则

（一）统筹规划，突出重点。综合考虑各市、州地理标志产品保护工作的整体情况和全省地理标志产品的分布情况，突出重点地区和重点产品实施奖励。

（二）科学公正，优中选优。严格按照评选的条件和步骤，层层把关，认真组织实施，确保奖励结果的公平、公正、公开。

（三）加大宣传，营造氛围。充分利用评选所营造的氛围，加大对地理标志产品保护工作的宣传力度，提升地方政府和消费者对地理标志产品保护的关注度，引导更多符合申报标准的企业使用地理标志产品专用标志，推动地方特色资源产业发展。